## Sheet1
Đề Tài : Demo cây nhị phân
STT | Công việc |  | Lê Kim Đỉnh | Trần Thị Bích Ngọc | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Thiết kế giao diện | Tạo backgourd, tạo các khung sườn | x
|  | Tạo các button | x
|  | Nối, liên kết các button | x
|  | Tạo màu hiển thị đường đi cho trình tìm kiếm (Search) | x
2 | Cây nhị phân | Tìm hiểu định nghĩa về cây nhị phân, các Node |  | x | 16/9/2018 | 23/9/2018 | 19/9/2018 | 20/9/2018
|  | Khai báo cấu trúc cây | x | x | 20/9/2018 | 23/9/2018
|  | Khởi tạo cây rỗng, kiểm tra cây rỗng, kiểm tra nút lá | x | x | 20/9/2018 | 23/9/2018
|  | Duyệt cây nhị phân theo NLR, LNR, LRN | x | x | 20/9/2018 | 23/9/2018
|  | Phép chèn thêm node, tạo mới node |  | x | 24/9/2018 | 30/9/2018
|  | Phép xóa node, hủy cây giải phóng bộ nhớ |  | x | 24/9/2018 | 30/9/2018
|  | Tính chiều cao, số nút cây |  | x | 24/9/2018 | 30/9/2018
3 | Cây nhị phân tìm kiếm | Khai báo cấu trúc cây | x | x | 20/9/2018 | 23/9/2018
|  | Khởi tạo cây rỗng, kiểm tra cây rỗng, kiểm tra nút lá | x | x | 20/9/2018 | 23/9/2018
|  | Duyệt cây theo NLR, LNR, LRN | x | x | 20/9/2018 | 23/9/2018
|  | Chèn, tìm vị trí chèn, xuất ra địa chỉ data được chèn | x | x | 24/9/2018 | 30/9/2018
|  | Xóa node, hủy cây | x | x | 24/9/2018 | 30/9/2018
|  | Tìm kiếm (Search) | x | x | 24/9/2018 | 30/9/2018
4 | Debug, thử nghiệm |  | x | x