## Sheet1
Đề Tài : Demo cây nhị phân
STT | Công việc |  | Lê Kim Đỉnh | Trần Thị Bích Ngọc | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Cây nhị phân theo ngôn ngữ C# | Tìm hiểu định nghĩa về cây nhị phân, các Node |  | x | 2018-07-09 | 30/9/2018 | 19/9/2018 | 30/9/2018
|  | Khai báo cấu trúc cây |  | x | 2018-07-10 | 30/9/2019 | 19/9/2019 | 30/9/2019
|  | Khởi tạo cây rỗng, kiểm tra cây rỗng, kiểm tra nút lá |  | x | 2018-07-11 | 30/9/2020 | 19/9/2020 | 30/9/2020
|  | Duyệt cây nhị phân theo NLR, LNR, LRN |  | x | 2018-07-12 | 30/9/2021 | 19/9/2021 | 30/9/2021
|  | Phép chèn thêm node, tạo mới node, tìm vị trí chèn, xuất ra địa chỉ data được chèn | x | x | 2018-07-13 | 30/9/2022 | 19/9/2022 | 30/9/2022
|  | Phép xóa node, hủy cây giải phóng bộ nhớ | x | x | 2018-07-14 | 30/9/2023 | 19/9/2023 | 30/9/2023
|  | Tìm kiếm (Search) | x | x | 2018-07-15 | 30/9/2024 | 19/9/2024 | 30/9/2024
|  | Tính chiều cao, số nút cây | x | x | 2018-07-16 | 30/9/2025 | 19/9/2025 | 30/9/2025
2 | Thiết kế giao diện trên winform | Tìm hiểu về winform | x | x | 2018-01-10 | 2018-07-10 | 20/9/2018
|  | Tạo các nút chèn, xóa, tìm kiếm, …… | x | x | 2018-01-10 | 2018-07-10 | 25/9/2018
|  | Vẽ các node | x |  | 2018-07-10 | 28/10/2018 | 27/9/2018
|  | Tạo màu hiển thị đường đi cho trình tìm kiếm (Search) | x |  | 2018-07-10 | 28/10/2018 | 27/9/2018
3 | Bài báo cáo | Soạn bài word báo cáo |  | x | 28/10/2018 | 30/10/2018
|  | Soạn powerpoint thuyết trình |  | x | 28/10/2018 | 30/10/2018
4 | Debug, thử nghiệm |  | x | x | 30/10/2018